## Slide 1
Abschlussarbeit schreiben
Literaturrecherche
Basisliteratur sichten
Spezifische Literatur sichten
Schreiben
Gliederung aufschreiben
Erhebung
Methoden besprechen
Exzerpte o.ä. schreiben
…
Stichpunkte zur Gliederung schreiben
Exzerpte sichten und Kapiteln zuordnen
…
Erhebung planen („Studiendesign“)
Probanden suchen
…
Auswertung
Daten handhabbar machen (transkribiere/ SPSS-Eintrag/…)
Methodik lesen
Auswertung (z.B. Kategorienbildung, T-Test rechnen, …)
Deskriptive Datendarstellung
Interpretation der Daten
Durchführung
Vorlage: Arbeitsschritte festlegen  in die Grafik klicken und nach Bedarf Schritte hinzufügen, abändern usw.
© Sarah Rau-Patschke & Susanne Gerlach

## Slide 2
Vorlage: Zeitplan erstellen I  in die Grafik klicken und nach Bedarf Schritte hinzufügen, abändern usw.
Vorarbeiten
Erhebung
Auswertung
Theorie
Empirie
Ergebnisse / Interpretation
Gliederung
Korrekturlesen
Ich selbst bis:
Fremdkorrektur bis:
Diskussion / Einleitung
© Sarah Rau-Patschke & Susanne Gerlach

## Slide 3
Vorlage: Zeitplan erstellen II – Schritte zusammenführen  Pakete aus Zeitplan erstellen I hier mit konkreten Deadlines versehen eintragen! Monate an Bearbeitungszeitraum anpassen (ggf. de-gruppieren und anschließend Spalten löschen)
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sept
Allgemeine Orga |  |  |  |  |  |  |  | Abgabe MA! | 
Schreibprozess |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Erhebung |  |  | Fragebogen erarbeiten | Einsatz Fragebogen | Ende FB: 15.6. |  |  |  | 
Weitere Uni-veranstaltung | Themenfelder II |  | 30.3. Abgabe HA TF II |  |  |  |  |  | 
Privat/Arbeit |  |  |  | Hochzeit Jan & Lisa (14.4.) |  |  |  |  | 
© Sarah Rau-Patschke & Susanne Gerlach